附件

晋城市城区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案任务清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工 程 措 施 | 责任单位 |
| 产业结构调整 | 产业布局调整 | 建成区及周边重污染企业搬迁 | 2020年12月底前 | [晋城市春晨兴汇实业有限公司（15万吨）](https://www.baidu.com/link?url=_wvot9LVtQziplJOOZ3Y_Nvj6E_g_FcFNljcKUc3abhKeWROhYsfCAXeqt4soeey&wd=&eqid=c9e2d82d005dab1a000000025e3031e8" \o ") | 区工信局 |
| “散乱污”企业和集群综合整治 | “散乱污”企业、集群综合整治 | 长期坚持 | 持续开展“散乱污”企业和集群排查整治行动，坚决杜绝“散乱污”企业死灰复燃、异地转移等现象，对企业“散乱污”企业实施动态清零 | 各镇（街道）区生态环境分局区工信局区民营经济局 |
| 工业源污染治理 | 钢铁行业超低排放改造和评估监测 | 2020年9月底前 | 晋城市金秋铸造有限公司完成有组织、无组织及清洁运输超低排放改造  | 区生态环境分局区工信局 |
| 无组织排放治理 | 2020年12月底前 | 山西晋城晋普山煤矿完成物料堆场全封闭 | 区生态环境分局南村镇 |
| 重点工业行业VOCs综合治理 | 源头替代 | 2020年12月底前 | 完成市下达的工业涂装企业低VOCs含量涂料替代任务；1家包装印刷企业完成低VOCs含量油墨替代 | 区生态环境分局 |

晋城市城区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案任务清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工 程 措 施 | 责任单位 |
| 产业结构调整 | 重点工业行业VOCs综合治理 | 巩固VOCs综合治理成效 | 持续开展 | 对全区涉177家VOCs企业，实施专项执法检查，巩固整治成果 | 区生态环境分局各镇（街道） |
| 旁路设置情况排查 | 2020年12月底前 | 针对石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业废气排放系统旁路开展全面摸底排查，建立清单，取消非必要设置的旁路，因安全生产必要保留的，通过铅封、安装自动监控设施等方式加强监管，开启后及时向区生态环境分局报告并做好记录 | 区生态环境分局 |
| 油品储运销综合治理 | 储罐排查 | 2020年12月底前 | 完成加油站、储油库油气回收专项检查。12月底完成成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，建立台账 | 区生态环境分局区商务局 |
| 自动监控设备安装 | 2020年12月底前 | 对已完成油气回收自动监控设备安装工作的2座加油站加大监管力度，确保设施稳定正常运行 | 区生态环境分局 |
| 能源结构调整 | 锅炉综合整治 | 淘汰燃煤锅炉 | 2020年9月底前 | 依法依规加大燃煤锅炉（含茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施）淘汰整治力度。实现每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉动态清零 | 各镇（街道）区市场监管局区生态环境分局 |
| 在用锅炉达地标改造 | 2020年9月底前 | 全区133台保留锅炉稳定达到《山西省锅炉大气污染物排放标准》 | 区生态环境分局各镇（街道） |
| 运输结构调整 | 运输结构调整 | 老旧车淘汰 | 2020年12月底前 | 完成市下达的国三及以下营运柴油货车的淘汰任务 | 区交通局 |

晋城市城区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案任务清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工 程 措 施 | 责任单位 |
| 运输结构调整 | 车船燃油品质改善 | 油品和尿素质量抽查 | 2020年12月底前 | 完成市下达的辖区范围内抽检车用汽柴油批次任务，实现年度全覆盖 | 区市场监管局 |
|  | 在用车环境管理 | 在用车执法监管 | 2020年12月底前 | 检查排放检验机构24家（次），实现排放检验机构监管全覆盖 | 区生态环境分局 |
| 2020年12月底前 | 在大宗物料运输（日载货车辆进出10辆次及以上）企业全部加装视频监控的基础上，所有重污染天气应急绩效分级A、B级企业按照门禁视频监控系统建设有关要求进一步进行完善 | 区生态环境分局 |
| 用地结构调整 | 露天矿山综合整治 | 开展露天矿山综合整治 | 2020年12月底前 | 开展露天矿山排查，建立台账。对南村镇鑫岩石灰岩矿有限公司、鑫祥源石灰岩矿有限公司、南村镇一鑫石灰岩矿有限公司、晋城市石佛山石灰岩开采有限公司4家露天矿山依法开展综合整治，对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，不达标一律不得恢复生产 | 区自然资源局区生态环境分局各镇（街道） |
| 2020年12月底前 | 全面完成矸石山摸底排查，建立台账。推进矸石山规范处置，杜绝自燃和冒烟现象 | 区自然资源局各镇（街道） |
| 2020年12月底前 | 完成钟家庄街道洞头村废弃石灰岩矿、西上庄街道东掩废弃石灰岩矿01、西上庄街道东掩废弃石灰岩矿02、西上庄街道东掩废弃石灰岩矿03、西上庄街道东掩村其他矿石堆、钟家庄街道后道村东废石堆、西上庄街道小东沟村废弃石灰岩矿、西上庄街道山西底村石灰岩废石堆等8处责任主体灭失露天矿山综合治理和生态修复任务 | 区自然资源局各镇（街道） |

晋城市城区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案任务清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工 程 措 施 | 责任单位 |
| 用地结构调整 | 扬尘综合整治 | 道路扬尘综合整治 | 2020年12月底前 | 市区建成区道路机械化清扫率达到75%以上（主干道路机械化清扫率达到100%） | 区市容环卫中心 |
| 强化降尘量控制 | 长期坚持 | 每月平均降尘量小于9吨/月·平方公里，力争同比改善 | 各镇（街道） |
| 秸秆综合利用 | 加强秸秆综合利用 | 2020年12月底前 | 秸秆综合利用率达到90%以上 | 区农业农村局 |
| 重污染天气应对 | 动态调整重污染天气应急减排清单 | 根据绩效分级评级变更情况动态调整减排清单 | 2020年12月底前 | 有变更需求的企业，可提出变更申请，对2020年重污染天气应急减排清单进行动态调整 | 区生态环境分局 |
| 错峰生产 | 错峰生产 | 2021年3月底前 | 按照山西省大气污染防治条例及空气质量改善需求，精准开展错峰 | 区工信局区生态环境分局 |